- 營會前期籌備

- 於同工會確定營會時間（前一年就要確定）

- 預訂場地（前一年就要確定）

- 確定將要邀請的講員（前一年就要確定）

- 確定營會主題、請美術組配合製作Logo（半年前）

- 將空跟進表發給各組負責人，并在第一次的會議前收集齊并將其整合成一個跟進總表

- 製作日程表、同工分工表、同工通訊錄、空跟進表。經所有同工確定，然後定案（需在第一次會議前三個星期確定，第一次會議日期目前是在12月的同工會，若有變動將會通知，所有文件都有範本，只需根據實際需要做些修改即可）

- 召開及主持會議，做各事工組的聯絡人（如美術組需要所有人的名字及小組製作名牌，那麼負責人就需要問報名組索取名單等）

- 確定各事工組的進度有沒有跟著跟進總表走并準時準確，是否遇到困難并做提醒的工作，但不參與各事工組內部事宜，所以需要時時注意跟進總表的時間及內容

  - 收集各事工組的問題（各事工組對場地所提出的問題），並將得到的答覆回覆給各事工組

  - 收集所有文字并交由翻譯組和美術組同工，製作報名表，大會手冊，及赴會通知等

  - 大會手冊影印

- 與場地同工一起尋找下一年合適的場地（距離、價格、是否有surcharge in long weekend，提供幾餐等）并確定check in time and check out time. (這個部份最好請各事工組至少派一位同工一起去，因為他們最清楚各組的需要，如果同工不去的話，只有將照片照下來，詢問你所能想到要注意的事項和需要)

- 去營會前的主日，提醒各組帶齊所需物品、器材、藥箱等

- 去營會前的主日，提醒主日崇拜同工在去營會前的當天下午，於教會門口張貼週日沒有主日聚會的通知

- 營會當天

- 確定第一天各事工組同工準時到達各就各位，所有器材設備架設清楚，場地桌椅擺放清楚等

- 每場聚會的大會報告：歡迎講員、報告注意事項和重要的大會規則、報告失物、反饋營地問題等

- 控制每場聚會時間，準時開始準時結束

- 確定服事同工到位

- 解決突發事情

- 召開和主持當天聚會后的檢討會，提出當天發生的一些事情，及解決方法

- 確定各事工組器材打包清楚，宿舍清潔等事宜

- 與場地聯絡同工一起歸還鑰匙及財務同工營地結算

- 星期天早上的那一場為主日崇拜，所有都按照主日的流程來走，所有同工都按照家事表上的安排，若各組有改動的話，才做修改，報告將由奉獻教導的同工負責，將需要報告的事項提供給該同工即可

- 與主任牧師確定週六和週日上午的禱讀經文，並於週五晚上報告

- 主持週日下午感恩分享會（將座位排成圓形，感謝同工、以小組為單位輪流分享、牧者禱告結束營會）

- 營會及特會同工大致安排：（具體服事內容請參閱同工分工表）

- 餐飲：茶點部 （和吃有關的都找茶點部）

- 報名&財務：財務部

- 發代禱信：禱告部

- 場地&報到&宿舍&講員接待：招待部

- 主席：李守博牧師

- 護士：找參加營會中有護士執照的人

- 影音：影音部

- 敬拜：敬拜部

- 會務：裝備部

- 設計：美術部

- 活動：關懷部

- 兒童：兒童部